## Actividad Primer Mes
Actividad	Nombre	Unidad	Unidad de Tiempo	Dependencia	Costo Tiempo Normal	Costo Tiempo Límite
1	Abrir una cuenta de Git	1	día		$0.00	$0.00
2	Capacitación en Git	7	días	1	$0.00	$0.00
3	Bajar el repositorio	2	días	2	$0.00	$0.00
4	Instalar un cliente git https://desktop.github.com/	2	días	3	$0.00	$0.00
5	Primera Reunión con Cliente	1	día	1	$0.00	$0.00
6	Segunda Reunión con Cliente	1	día	5	$0.00	$0.00
7	Tercera Reunión con Cliente	1	día	6	$0.00	$0.00
8	Documentación de Procesos AS-IS	7	días	5,6,7	$0.00	$0.00
9	Documentación de Procesos TO-BE	7	días	5,6,7	$0.00	$0.00
10	Documentación de Requerimientos Funcionales	7	días	9	$0.00	$0.00
11	Documentación de Criterios de Evaluación	7	días	10	$0.00	$0.00
12	Validación de Documentación	1	día	11	$0.00	$0.00
13	Capacitación en Plantilla	7	días	3	$0.00	$0.00
14	Reunión para la definición de la parte inicial del diseño	1	día		$0.00	$0.00

Costo					$0.00	$0.00
Tiempo		52	días
Ruta Crítica